## Лист1
Приложение № 2
к Договору № от 2014 года
Подрядчик | Заказчик
Смета на реконструкцию системы отопления на объекте по адресу: Ак. Варги, 2а
отопление 2 этажа школы
| Номер |  | Наименование работ | Еденица измерения | Выполнено работ
| по порядку | поз. по смете |  |  | Количество | цена за еденицу, руб. | Стоимость, руб
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Демонтаж системы отопления
| 1 | 1 | Демонтаж труб системы отопления ду 20 мм | м.п. | 136 | 120 | 16320
| 2 | 2 | Демонтаж чугунных радиаторов | шт | 10 | 750 | 7500
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  | 23820
Устройство системы отопления
| 3 | 3 | Монтаж трубы ду 20 мм | м.п. | 162 | 370 | 59940
|  |  | труба стальная ду 20 мм | м.п. | 162 | 85 | 13770
| 4 | 4 | Окраска трубы ду 20 мм | мп | 136 | 75 | 10200
|  |  | грунтовка ГФ 021 | кг | 6 | 120 | 720
|  |  | уайт спирит | л | 2 | 180 | 360
| 5 | 5 | Монтаж крепления трубы ду 20 мм | шт | 44 | 40 | 1760
|  |  | хомут сантехнический | шт | 66 | 45 | 2970
| 6 | 6 | Монтаж крепления радиатора | шт | 29 | 100 | 2900
|  |  | крепление для радиатора | шт | 29 | 500 | 14500
| 7 | 7 | Монтаж кранов ду 15 мм для радиатора | шт | 58 | 450 | 26100
|  |  | кран ду 15 мм | шт | 58 | 400 | 23200
| 8 | 8 | Монтаж варных отводов ду 15 мм | шт | 110 | 70 | 7700
|  |  | отвод ду 15 мм | шт | 110 | 27 | 2970
| 9 | 9 | Монтаж резьб ду 15 мм | шт | 60 | 70 | 4200
|  |  | резьба ду 15 мм | шт | 60 | 10 | 600
| 10 | 10 | Монтаж автоматических воздухотводчика | шт | 23 | 120 | 2760
|  |  | клапан сброса воздуха | шт | 23 | 250 | 5750
| 11 | 11 | Монтаж панельного радиатора FKO 22-400-1000 | шт | 29 | 4700 | 136300
|  |  | радиатор FKO 22-400-1000 | шт | 29 | 6700 | 194300
| 12 | 12 | Изготовление гильз ду 32 мм в построечных условиях | шт | 20 | 100 | 2000
|  |  | труба ду 32 мм | шт | 5 | 120 | 600
| 13 | 13 | Монтаж гильз ду 32 мм | шт | 20 | 150 | 3000
| 14 | 14 | гильза 32 мм | шт | 20 | 450 | 9000
|  |  | Монтаж гильз ду 32 мм | шт | 20 | 150 | 3000
| 15 | 15 | Опресовка системы | комплект | 1 | 13000 | 13000
| 16 | 16 | Расходные материалы | комплект | 1 | 15000 | 15000
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  | 556600
| 19 | 19 | Транспортные расходы | комплект | 1 | 12000 | 12000
| 20 | 20 | Погрузо-разгрузочные работы | комплект | 1 | 8500 | 8500
| 21 | 21 | Уборка и вывоз мусора | комплект | 1 | 9000 | 9000
|  |  | Итого по смете: |  |  |  | 586100
| От Подрядчика |  | ____________________________________ | _____________ | ____________________________________
| М. П. |  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи)
| От Заказчика |  | ____________________________________ | _____________ | ____________________________________
| М. П. |  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи)